## Sheet1
附件：2
百色市德保县2018年度自治区社会评价征集到群众意见建议整改完成情况一览表
填报单位： 德保县人民政府 填报时间：2019年11月15日
序号 | 问题编号 | 整改内容 | 责任单位 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整改成果形式 | 整改工作进展情况 | 是否如期整改 | 未如期整改情况说明 | 责任单位
16 | 120180100900198 | 广西百色市德保县司法方面，维权以及案件的处理不到位，希望政府管理好这方面，提高效率，更有效地针对问题去解决。 | 德保县党委、政府 | 1.坚持案件统一受理、统一移送，杜绝超期办案； 2.坚持开展检察官办案责任制工作，案件均由有办理资格的人员办理，杜绝违规办案情况发生； 3.开展内部监督和外部监督相结合：由案管部门使用电子系统分配案件，杜绝“走后门”情况；由人民监督员对拟不起诉的重要案件进行评查，扩大群众知情权； 4.严格按照执法办案程序案件考评办法，组织开展执法质量平时考评工作； 5.严格执行全区公安民警基本法律知识学习抽考办法，强化全警基本法律学习。 | 2019.11.25 | 有电子系统截图、评查报告等 | 1、使用电子业务系统受理案件，并统一由案件管理部门移送案件。（目前已完成并长期坚持）； 2、检察官办理的案件均由电子业务系统开展分配，由员额检察官使用本人身份认证key进行登录、办理。（目前已完成并长期坚持）； 3、对重点案件（2018年度不起诉）开展评查。（目前已完成）； | 是 |  | 县检察院
注：1.自治区共反馈给本单位25条意见建议，经梳理后共归纳为25条；共分解给20个责任单位；共提出52条具体整改措施。 2.请统一用Excel格式，于2019年11月20日前报送市绩效办邮箱：bszg2009@163.com。

## Sheet3
附件2
2018年度市本级社会评价群众意见建议整改工作进度月报表
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  | 填报时间：
序号 | 市本级原序号 | 整改内容 | 责任单位 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整改工作进展情况 | 备注
1 | E01 | 本人来自河南，希望政府部门对外地人口有同样好的优惠政策 | 县委办 县府办 | 1.该为题涉及面广，针对该群众所提的问题，我县针对外地人在教育、医疗、住房等方面加大宣传政策，提高外来务工人员的知晓率。 | 完成阶段性整改并长期坚持 |  | 市本级
2 | E02 | 希望能多点休息时间。 | 县委办 县府办 | 1.严格按照上级办公时间正常上下班，正常休假； 2.如有特殊情况，节假日需要加班的，根据2018年12月28日我县出台的《关于德保县节假日值班带班补助有关事项的通知》(德财发(2018)37号) 相关规定，申请相应的值班带班补助，或者安排相应时间进行额外的补休(调休)。 | 完成阶段性整改并长期坚持 |  | 市本级
3 | E03 | 扶贫办对于审查扶贫工作不到位，希望实事求是，认清实际情况，帮助真正贫困的人，而不是表面功夫。 | 县脱贫攻坚指挥部 | 1.指导各乡镇开展贫困人口动态调整工作，重点关注未纳入贫困户的边缘户、因病因灾等困难人群，做到应纳尽纳； 2.积极宣传各类扶贫惠民政策，确保扶贫政策全覆盖。 | 完成阶段性整改并长期坚持 |  | 市本级
4 | E04 | 德保县城万先生想办养老保险，县政府要求的门槛太高，最终没办得 | 县人社局 | 万先生如选择参加城乡居民养老保险必须到户口所在地进行参保登记；如外地经商的，可按个体工商户形式参保，持工商营业执照、身份证选择办理企业养老保险。本年度县人民政府将通过自媒体平台做好社保政策讲解、宣传工作；对前来办理业务的人员正确指导进行参保登记。 | 2019.11.25 |  | 市本级
5 | E05 | 巴头乡的干部房屋改造这方面工作落实不到位，家里2个70多岁的老人房子改到一半就没继续拨款，只给一半补贴。 | 巴头乡人民政府 县住建局 | 1.组织巴头乡危改办逐户排查，分析原因； 2.按照农村危房改造项目工作规程要求，如该户符合危改条件，改造对象户需竣工验收合格后方可划拨补助资金到农户，措施动员农户加快完工建设，完成乡级验收。 3.积极农村危房改造的政策宣传。 | 2019.11.25 |  | 市本级
6 | E06 | 滕女士在县城，小孩却被分到离家远的学校上学，希望小孩能就近上学。 | 县教育局 | 1.我县城区学校招生坚持义务教育“划片 、免试 、就近”的入学原则，依法保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利，促进教育公平，维护社会和谐稳定； 2.为消除大班额，受学位限制，实验小学、鉴河小学、云山小学三所学校根据学位数量首先安排辖区内户籍学生、其次安排购房者、政策照顾的军警烈士子女、易地搬迁户随迁子女、进城务工子女、最后安排进城租房读书的适龄儿童少年。如学位不能满足群众需求，只能就近安排学生到离家门最近的学校就读； 3.针对类似情况，县人民政府在本年度将通过各自媒体平台，加大政策的宣传力度，提高政策的知晓率，提高群众满意度。 | 2019.11.25 |  | 市本级
7 | E07 | 那甲镇该得贫困户的没得，反而是跟村干部是亲戚或者关系较好的得了。 | 那甲镇人民政府 | 1.指导开展贫困人口动态调整工作，重点关注未纳入贫困户的边缘户、因病因灾等困难人群，做到应纳尽纳； 2.开展一般贫户大核查工作，对非贫困户的住房、医疗、教育三保障情况进行核查，参照“八有一超”对非贫困户的家庭情况进行摸底排查； 3.积极宣传各类扶贫惠民政策，确保扶贫政策全覆盖。 | 2019.11.25 |  | 市本级
8 | E08 | 应注重比较偏远的贫困户方面和道路安全性方面，对道路两边的围栏要加强力度，因为有些道路是在山崖边上的。 | 县交通局 | 1.组织县直相关职能部门进行勘察设计工作； 2.按照上级交通部门下达的计划，2019年我县计划实施农村公路路网结构改造（安防）工程项目共计15个,农村公路村道安全生命防护工程项目共2个，优先将贫困村列入本年度实施项目，确保群众出行安全。 | 2019.11.25 |  | 市本级
9 | E09 | 对扶贫攻坚方面和异地搬迁方面要加大力度。 | 县脱贫攻坚指挥部 | 一、针对扶贫攻坚方面要加大力度：围绕“两不愁三保障”目标，继续狠抓责任、政策。夯实全县脱贫摘帽基础： 1.落实“三保障”政策。继续加大对教育扶贫资助资金的投入，惠及更多人； 2.落实健康扶贫政策。实行贫困人口“一站式”结算服务； 3.落实住房保障政策。加大力度推进涉及年度脱贫危房改造，确保全部竣工； 4.落实产业扶贫政策。按照“五个十万，四个结合”着力推进县“5+2”扶贫产业发展； 5.落实基础设施建设政策。完成通屯道路建设，完成农村饮水安全巩固提升工程项目，推进村级公共服务设施建设项目，加强通宽带网络建设，实现全县180个行政村全部通宽带网； 6.落实村集体经济发展政策。整合6458.15万元作为全县185个村发展集体经济产业基地启动资金。借力粤桂协作、定点帮扶、区、市直帮扶单位定点等，全力推进我县脱贫攻坚工作。 二、针对易地扶贫搬迁方面要加大力度： 加快实施易地扶贫搬迁，累计实现3622户15419名贫困人口搬迁入住。其中，全县共在老乡家园安置小区2197户9554人；在县城其他安置小区656户2740人；在乡镇安置点287户1099人；在百色深圳小镇482户2026人。 | 2019.11.25 |  | 市本级
10 | E10 | 把酬村下雨天的水都是浑浊的，很不干净。 | 龙光乡人民政府 县水利局 | 1.组织各相关职能部门到龙光乡把酬村各屯开展饮水水源设施排查工作，结合我县“十三五”扶贫项目规划，加大对该村水利基础设施建设的投入力度； 2.将无水源饮水过滤设施的饮水工程列入2020年农村饮水安全提升规划，就群众反映的水质问题做好沟通。 | 2019.11.25 |  | 市本级
11 | E11 | 下古屯水质不好，有时候水也不够用，出现停水现象。 | 城关镇人民政府 县水利局 | 1.城关镇下古屯已于2016年实施了饮水巩固提升工程，已达到饮水安全，组织相关职能部门组建工作队联合村两委进村开展调查下古屯饮水现状； 2.宣传饮水安全政策，并指导群众做好工程的日常管理维护工作，做好饮用水计划和供水调度工作，确保工程正常运行。 | 2019.11.25 |  | 市本级
12 | E12 | 罗屯、覃屯的水质和水量都不满意，雨天水浑浊且水量小。 | 马隘镇人民政府 县水利局 | 1.2017年已实施罗屯、覃屯的饮水巩固提升工程，考虑枯水期用水从水源充足的古逢屯引管并已供水入户，已达到饮水安全； 2.协调指导群众做好工程的日常管理维护工作，做好用水计划和供水调度工作，确保工程正常运行。 | 2019.11.25 |  | 市本级
13 | E13 | 马隘镇排或村希望多些器材好举办多些活动。 | 马隘镇人民政府 县文旅局 | 1.组织县文旅局与马隘镇工作人员深入该村实际调研核查文体器材持有情况； 2.根据调查结果逐步增加新型活动设施以满足群众需求。 | 2019.11.25 |  | 市本级
14 | E14 | 县城内脏、乱、差，环保问题没有改善。 | 县创卫办 县创“五城”办 | 1.联合开展环境卫生综合整治工作，对照创建国家卫生县城标准，落实“门前四包”制度； 2.采用张贴宣传标语、播放创卫宣传片、发放创卫倡议书、利用宣传车深入城区各大小街道来回宣传等方式，开展创卫健康教育宣传工作，确保卫生健康宣传进家入户，深入人心。 | 2019.11.25 |  | 市本级
15 | E15 | 没有感到有降低企业成本的效果。 | 县工信局 县招商局 | 1.组织召开“政企银”工作对接座谈会，扎实抓好企业筹融资担保及其协调服务，鼓励行业企业通过“惠企贷”、贷资入股等途径解决好生产发展资金融资，切实降低企业融资和财务成本； 2.积极组织企业做好用电直接交易申报工作，对重点行业用电大户实行用电补贴政策； 3.积极做好节能与循环经济、工业技改、中小企业等企业扶持专项申报； 4.完善园区道路建设。 | 2019.11.25 |  | 市本级
16 | E16 | 企业用电费用应该有相应的减少。 | 县工信局 | 1.积极组织企业做好用电直接交易申报工作； 2.对重点行业用电大户实行用电补贴政策（对重点行业扩大生产用电实施超基数电价补贴奖励）； 3.继续免收新增电力用户临时接电费用，实施临时丰枯水期季节性电价及电力工程勘测优惠政策，改进企业减产停产期间基本电费计费方式； 4.依据桂发改价格[2019]434号文，商业用电已下调，从2019年4月1日起执行。 | 2019.11.25 |  | 市本级
17 | E17 | 县城的路面坑坑洼洼，灰尘多。 | 县城市管理监督局 | 1.全面开展市政道路排查，根据养护资金实际情况，安排维修资金对该路损坏路面进行维修； 2.加强施工扬尘防治和日常环卫保洁力度，切实做好防尘降尘工作。 | 2019.11.25 |  | 市本级
18 | E18 | 多益村希望加大资金投入，把绿化搞好。 | 马隘镇人民政府 县自然资源局 | 1.组织县自然资源局、马隘镇实地调查核实需要绿化的规模； 2.做好绿化带作业设计及资金投入核算； 3.向自治区申报村屯绿化美化项目，争取自治区资金补助。 | 2019.11.25 |  | 市本级
19 | E19 | 加强对驻村工作人员的关心与管理。 | 县委组织部 | 一、加大关心关怀方面： 1.建立健全党内激励、关怀、帮扶机制,参照《广西党内关怀帮扶实施细则》出台本县党内关怀细则； 2.落实激励关怀机制,出台《德保县激励脱贫攻坚一线干部若干措施（试行）》； 3.加大安全保障,为全县483名脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员，购买人身意外综合险； 4.组织健康体检为全县县乡选派的脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员进行体检； 5.加强表彰激励对驻村期间和驻村期满考核优秀的第一书记与驻村工作队员，在同等条件下，机关干部在评优评先、提拔任用等方面优先考虑，事业单位工作人员优先评聘职称, 企业人员保证全额工资奖金和晋级。 二、加强管理方面： 1.建立健全驻村工作队管理办法,制定《德保县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队管理“三五”工作方案》； 2.健全完善督查制度,定期对第一书记、驻村工作队员在岗履职情况、乡（镇）党委履行日常管理责任情况、派出单位落实帮扶责任等情况进行督查抽查； 3.加强群众满意度,深入贫困村、贫困群众开展“大遍访”活动，切实俯下身子走访所有村（社区）、所有农户。 | 2019.11.25 |  | 市本级
20 | E20 | 卜昆屯水量不够且水质不好。 | 隆桑镇人民政府 县水利局 | 1.组织县水利局、隆桑镇专业技术人员对布坤屯实地排查村民饮水情况，登记造册； 2.核实缺水农户有建设用地，指导申请建设家庭水柜； 3.开展对农村饮用水卫生的监督检测，全面掌握水质情况，控制和处置供水卫生安全隐患，做好供水调度工作，保障农村生活饮用水卫生安全； 4.宣传、落实人饮工程建设有关政策况。 | 2019.5.30 |  | 市本级
21 | E21 | 荣屯村路太烂，雨天都是泥，晴天都是灰尘。 | 巴头乡人民政府 县交通局 | 1.督促华银铝公司洒水车增加洒水次数以及做好雨天道路路面泥水的清理工作； 2.督促县级相关职能部门做好道路的养护工作。 | 2019.11.25 |  | 市本级
22 | E22 | 多朴屯路太烂，出行不方便且水不通，常年缺水。 | 巴头乡人民政府 县交通局 县水利局 | 1.交通方面：巴头乡多作—多吾—登运—登丈—多朴-登命通屯道路项目已列入2019年计划实施范围； 2.水方面：组织县水利局下村排查，对于饮水困难的屯做好饮用水的调度工作符合增建水池的村屯，列入人饮工程项目，保证人民群众的饮水需求。 | 2019.11.25 |  | 市本级
23 | E23 | 多才屯缺水源，希望政府能帮建水池，解决饮水问题。 | 巴头乡人民政府 县水利局 | 组织相关职能部门联合巴头乡下村排查，寻找水源，对于饮水困难的屯做好供水调度工作，结合实际情况增建水池，保证人民群众的饮水需求。 | 2019.10.30 |  | 市本级
24 | E24 | 大朗屯评贫困户时不公平，真正贫困的没有得，而家中较为富裕的却是贫困户，希望政府暗访，了解实情。 | 巴头乡人民政府 县脱贫攻坚指挥部 | 1.围绕“两不愁三保障”指标开展核查工作，防止出现错评、漏评； 2.对排查出来的疑似漏评户进行再次核查，如果家庭确实困难的在动态调整时按照文件规定程序纳入建档立卡范围； 4.加大宣传扶贫惠民政策力度，提高群众知晓率。 | 2019.10.30 |  | 市本级
25 | E25 | 马节上屯生活水平中上的反而是贫困户，而真正贫困的人却没有得到帮助，希望政府2020年下乡看看，贫困户生活要比非贫困户生活好太多。 | 敬德镇人民政府 县脱贫攻坚指挥部 | 1.围绕“两不愁三保障”指标开展核查工作，防止出现错评、漏评，组织开展农户大遍访大排查工作，入户调查评分，对于家庭存在实际困难的，通过动态调整纳入贫困户； 2.加大相关扶贫政策宣传力度，提高群众知晓率，使扶贫工作得到认可。 | 2019.07.30 |  | 市本级
26 | E26 | 德诺屯以前村里是水泥路，但现在都烂了，屯里各户门前也没有通水泥路。 | 敬德镇人民政府 县交通局 | 1.组织相关部门实地核查，结合我县相关规定，尽快实施巷道硬化项目； 2.加强屯内巷道硬化建设公路维修，做好常态化养护工作； 3.加强政策宣传力度，提高满意度。 | 2019.10.30 |  | 市本级
27 | E27 | 洪屯贫困户以前通知得房子，但是打工回来后又不得了。 | 燕峒乡人民政府 | 1.组织县住建局、燕峒乡府深入洪屯排查贫困户获得农村危房改造情况； 2.及时解释、宣传农村危房改造政策，提高群众知晓率； 3.利用“新时代讲习所”等移动讲习所平台对各村广大居民群众就乡村振兴战略进行培训，并围绕如何结合本地实际实施乡村振兴工作进行深入交流，听取广大居民群众对乡村振兴工作的意见和建议，及时吸收到下一步的整改落实工作中。 | 2019.11.25 |  | 市本级